# Stavební bytové družstvo Plzeň-jih se sídlem v Přešticích, Hlávkova 23, 334 01 Přeštice, okres Plzeň – jih, IČ: 00 04 07 38, tel: 377982273, tel/fax: 377982287, e-mail: [podatelna@sbdplzenjih.cz](mailto:podatelna@sbdplzenjih.cz), [www.sbdplzenjih.cz](http://www.sbdplzenjih.cz)

Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni : oddíl Dr. XXV, vložka 31

**Vyjádření k navýšení ceny při opravě okapového chodníku**

Původní rozpočet zahrnoval okopání stávajícího obkladu soklu bytového domu, osazení nopové folie a zpětné zasypání.

Při realizaci bylo zjištěno, že rozsah prací, nutných k izolaci soklu musí být rozšířen. Dále před vchody nebylo možné provést dopojení nopové fólie z důvodu silné betonové vrstvy, která se nacházela pod zámkovou dlažbou. Tato betonová vrstva musela být odstraněna a zpětně dosypána a provedena nová pokládka zámkové dlažby. Rozšířila se také plocha stěrkové izolace a nopové fólie a to na celou plochu (výšku) odkopaného soklu.

Dále, z důvodu nefunkčnosti, musely být vyměněny a opětovně dopojeny všechny okapové vpusti a to výkopovými pracemi do hloubky cca 80 cm.

S vedením družstva bylo dále projednáno sejmutí keramického obkladu soklu, vyrovnání povrchu vč. penetrace a nanesení dekorativní mozaikové omítky na bázi pryskyřice po celém obvodu sanovaného soklu.

Příloha : cenové nabídky

Vypracoval : Skála (SBD Plzeň – jih – za správce objektu)